Информация о реализации межведомственного плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего

и профессионального образования Красноярского края на 2020-2023 годы

| **№ п/п** | Мероприятие | Результаты | **Срок реализации**  | **Исполнители,** **соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **II. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие «Укрепление социального партнерства»** |
| 2.1. | Проведение межведомственных совещаний, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам занятости и трудоустройства студентов и выпускников  | В марте 2020 г. состоялся «круглый стол» с участием КГКУ «ЦЗН Кежемского района» по вопросам проведения мониторинга профессиональных планов выпускников. Круглый стол с работодателями отменен в связи с пандемией. Личное общение. | Май 2021Март 2023 | Директор , заместитель директора по УПР, заместитель директора по УВР, методист, руководитель центра планирования карьеры |
| 2.2. | Деятельность красноярской ассоциации центров содействия трудоустройству выпускников и студентов учреждений профессионального образования края (далее – ассоциация) | - |  |  |
| 2.3.1. | акция «Открытые двери»  | Студенты участвуют в мероприятиях Всероссийской программы по развитию системы ранней профориентации «Zасобой» В марте 2020 проведён «День открытых дверей». Основной целью данного мероприятия было оказание помощи выпускникам школ города Кодинска и Кежемского района в профессиональном самоопределении, выборе образовательной траектории и популяризации рабочих и инженерно-технических профессий. Всего в данном мероприятии приняли участие 278 человек. Проведена акция «Из рук в руки», распространено 150 буклетов. В 2020 году учащиеся Кодинских средних школ посетили Приангарский политехнический техникум. Для них были организованы экскурсии, где ребята познакомились с учебными классами, производственно-техническими мастерскими, профессиями, которые можно получить в техникуме. Профессиональные пробы прошли по профессиям машинист лесозаготовительных и трелевочных машин, парикмахер, повар, маляр строительный, автомеханик, мастер столярных и мебельных работ. | Май 2021, март 2023 | Методист, руководитель центра планирования карьеры |
| 2.3.2. | акция «Новые рубежи»  | - |  |  |
| 2.4. | Организация деятельности студенческих отрядов Красноярского края | - |  |  |
| 2.5. | Реализация проектов, направленных на развитие профессиональных сообществ  | - |  |  |
| 2.6.1. | Расширение практики целевого обучения студентов  | трудоустройство 50% и более по целевым договорам | июль – сентябрь 2020, 2021, 2022, 2023г. | Заместитель директора по УПР, мастера производственного обучения выпускных групп |
| 2.6.2. | Привлечение представителей работодателя к учебному процессу, к дипломному проектированию, проведению итоговой аттестации студентов  | К выполнению дипломных работ выпускников СПО привлечены работодатели у которых студенты проходят преддипломную практику. Председателями ГАК являются работодатели и их представители. | апрель-май-июнь 2021, 2022, 2023  | Заместитель директора по УПР, мастера производственного обучения выпускных групп, руководители дипломных работ |
| 2.6.3. | Заключение соглашений с работодателями на организацию производственной практики студентов и дальнейшее трудоустройство выпускников | Заключены соглашения на проведение производственной практики с предприятиями и индивидуальными предпринимателями Кежемского и Богучанского районов | Бессрочно | Заместитель директора по УПР |
| 2.6.4. | Участие работодателей в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников  | С работодателями заключены целевые договора, соглашения. |  | Заместитель директора по УПР |
| 2.6.8. | Реализация проекта по сопряжению промежуточной и государственной итоговой аттестации с независимой оценкой квалификации обучающихся профессиональных образовательных организаций края  | - |  |  |
| 2.6.9. | Развитие практико-ориентированного (дуального) обучения  | - |  |  |
| 2.6.10 | Участие в региональном чемпионате профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс | В 2020 году участие по двум квалификациям: парикмахерское искусство – 4 место; пекарское искусство. |  | Заместитель директора по УПР, методист, мастера ПО |
| **VI. Организация работы по сопровождению трудоустройства выпускников в образовательных организациях профессионального и высшего образования. Формирование и развитие специальных компетенций студентов по технологиям трудоустройства и взаимодействия с работодателями** |
| 4.1. | Функционирование специализированных структур по содействию трудоустройству студентов и выпускников | Работает центр планирования карьеры. В марте 2020 года состоялся Единый день профессиональной ориентации «Путь к успеху». Основной целью данного мероприятия было оказание помощи подросткам в профессиональном самоопределении, выборе образовательной траектории и популяризации рабочих и инженерно-технических профессий. Всего в данном мероприятии приняли участие 202 человека.  | Июль-сентябрь 2021, 2022, 2023 | Руководитель МЦК производственного цикла, центра планирования карьеры, ЦЗН |
| 4.2. | Обучение студентов по программам дополнительного профессионального образования | - |  |  |
| 4.3. | Разработка индивидуальных перспективных планов профессионального развития выпускника | Разработаны индивидуальные перспективные планы профессионального развития на каждого выпускника  | Май-июнь 2021, 2022, 2023 | Руководитель центра планирования карьеры, мастера производственного обучения, КГКУ «ЦЗН Кежемского района» |
| 4.4. | Обучение студентов и выпускников навыкам технологии трудоустройства и планирования профессиональной карьеры | В рамках предмета обществознание (с элементами экономики и права). Предметы по планированию карьеры за счет вариативной части. |  | Заместитель директора по УПР, преподаватели |
| 4.5. | Оказание консультационных услуг по вопросам трудоустройства  | **Декадник «Путь к профессиональной карьере» для выпускников «Приангарского политехнического техникума»**С 08.04.2020 по 18.04.2020 года КГКУ «ЦЗН Кежемского района» проведена акция «Открытые двери» и «Путь к профессиональной карьере» Основная задача декадника – подготовка выпускников к выходу на рынок. С этой целью Центр занятости провел индивидуальные и групповые консультации для выпускников и студентов Приангарского политехнического техникума. Также студенты познакомились с технологией трудоустройства, приняли участие в тренинге «Построение карьеры», деловых играх: «Собеседование с работодателем», «Мое первое резюме». Общая численность участников акции составила 75 человек |  | Руководитель центра планирования карьеры, КГКУ «ЦЗН Кежемского района» |
| 4.6. | Проведение мероприятий по содействию трудоустройству выпускников |  **Летняя профориентационная акция «Большая перемена»** В рамках проведения ежегодной краевой профориентационной акции «Большая перемена» волонтеры техникума участвовали в мероприятии «ПРОФИчеллендж» в социальной сети**Декадник «Мир профессий» для детей с ограниченными возможностями**Волонтеры-профориентаторы под руководством мастеров производственного обучения в ходе декадника провели профориентационные пробы по профессиям: повар, электросварщик, парикмахер, мастер ЖКХ, машинист лесозаготовительных трелевочных машин. В ходе акции прошла выставка декоративно-прикладного творчества "Наши руки не для скуки". |  |  |
| 4.7. | Сопровождение при трудоустройстве выпускников из числа инвалидов – участников конкурса профессионального мастерства «АБИЛИМПИКС», нуждающихся в трудоустройстве | - |  |  |
| **VI. Содействие самозанятости и развитию предпринимательских инициатив студентов и выпускников** |
| 6.1. | Подготовка студентов и выпускников к предпринимательской деятельности  | В рамках учебного плана модуль «Основы предпринимательской деятельности» |  | ~~Заместитель директора по УПР, преподаватели~~ |
| **VII. Информационное сопровождение деятельности** |
| 7.1. | Информирование абитуриентов о трудоустройстве выпускников предшествующих лет по выбранной ими профессии (специальности)  | На сайте, стенд |  |  Заместитель директора по УПР, электроник |
| 7.2. | Информирование студентов и выпускников о наличии вакансий с использованием современных технологий | Ярмарка вакансий ЦЗН | 2, 3, 4 квартал 2021, 2022, 2023 | Руководитель центра планирования карьеры, КГКУ «ЦЗН Кежемского района» |
| 7.3. | Содействие трудоустройству выпускников посредством интернет-ресурсов | Через сайт образовательной организации, ссылки, через КГКУ «ЦЗН Кежемского района» | регулярно | Электроник, руководитель центра планирования карьеры |
| 7.4. | Информирование студентов и выпускников о возможностях Портала Работа.ру | Ссылка на сайте техникума |  | Электроник |
| 7.5. | Информационное сопровождение процесса трудоустройства выпускников в средствах массовой информации  | Знакомство с объявлениями в СМИ. |  | Руководитель центра планирования карьеры, кураторы, мастера ПО |

Исполнитель, телефон заместитель директора по УПР Жарких М.Р. 8 (39143) 2-20-41